## Página 1
Tarefa | Data de início | Data de término | Objetivo | Descrição | Observações | Status
Sprint 1 | 2024-11-18 | 2024-11-29 | Levantamento de requisitos inicial e modelagem básica do banco | Nesse primeiro momento, o objetivo é construir os requisitos básicos de forma sólida e iniciar a modelagem do banco de dados | Tivemos um acompanhamento com o Prof. Jeferson, e ele apontou que deveriamos focar em criar o prótótipo e iniciar a codificação do projeto. | Concluída
Sprint 2 | 2024-12-01 | 2024-12-15 | Funcionalidade: [HU-1], [HU-2], [HU-3], [HU-4] | Nessa Sprint, vamos desenvolver as funcionalidades mais essencias, desenvolver o protótipo relacionado a essas funcionalidades e validar o mesmo | Algumas tarefas ficaram pendentes da sprint anterior, então nos decidimos no por elas também nessa sprint(2). Além disso vamos também começar o desenvolvimento do sistema. | Concluída
Sprint 3 | 2025-01-07 | 2025-01-13 | Funcionalidade: [HU-5], [HU-6], [HU-9], [HU-10] | O intuito é desenvolver todas essas funcionalidade relacionados a emprestimos, parte crucial do sistema. Sendo assim, podemos desenvolver em modulos. | Nessa Sprint, percebemos inconsistencias na estrutura do código, então tivemos que reestruturar algumas entidades para darmos prosseguimento ao projeto | Concluída
Sprint 4 | 2025-01-14 | 2025-01-21 | Funcionalidades: RF-11 à RF-18, RF-23 à RF-30 | Correção de Inconsistencias e Reestruturação do código | A refatoração foi maior que o esperado | Concluída
Sprint 5 | 2025-01-25 | 2025-02-04 | Funcionalidades: RF-01 à RF-43 | Essa Strint toda foi básicamente de refatoração de código e correção de rotas | A refatoração foi concluida | Concluída
Sprint 6 | 2025-02-05 | 2025-02-17 | Funcionalidades: RF-44 à RF-61 | Termino das funcionalidades e validação com o cliente | Não foi possivel concluir tudo então pegamos um pouco do inicio da sprint 7 | Concluída
Sprint 7 | 2025-02-18 | 2025-02-24 | Semana extra para ajustes e correções | Validação total com o cliente | Tudo do sistema foi concluido e feito a avaliação com o cliente | Concluída